Практическое задание

Дисциплина: «Внедрение и поддержка компьютерных систем»

Тема: «Внедрение CRM-системы в отдел продаж»

# Исходная ситуация

Отдел продаж хранит данные о клиентах в Excel, электронной почте и на бумажных носителях. В результате информация теряется, данные дублируются, отсутствует единая история взаимодействия с клиентом, а руководитель не видит актуальную статистику продаж.

Основные проблемы текущего учёта:

- нет единой клиентской базы — данные разбросаны по файлам и почтовым ящикам сотрудников;

- при увольнении или отпуске менеджера история работы с его клиентами недоступна коллегам;

- один и тот же клиент может быть записан несколько раз с разными данными;

- отчёты для руководителя собираются вручную и устаревают к моменту подготовки;

- поиск информации о клиенте занимает много времени.

# 1. Цель внедрения

Создать единую информационную среду для хранения и обработки данных о клиентах, позволяющую сократить время поиска информации, исключить дублирование и потерю данных и повысить качество работы отдела продаж.

# 2. Задачи проекта

- Проанализировать текущие способы учёта клиентов.

- Сформировать требования и настроить CRM-систему под нужды отдела продаж.

- Перенести существующую клиентскую базу без потерь и дублей.

- Обучить сотрудников работе в системе.

- Наладить автоматическое формирование отчётности для руководителя.

# 3. Стратегия внедрения

Выбрана пилотная стратегия с последующим поэтапным масштабированием: сначала система запускается на части отдела продаж (пилотная группа), после анализа результатов — распространяется на весь отдел.

Обоснование выбора: такая стратегия снижает риски, так как ошибки настройки и переноса данных выявляются на небольшой группе пользователей и не останавливают работу всего отдела. Одновременный переход («большой взрыв») отклонён как слишком рискованный, параллельная эксплуатация — как слишком трудоёмкая для менеджеров (двойной ввод данных).

# 4. Вид внедрения

Пилотное внедрение с элементами поэтапного.

# 5. План внедрения

Таблица 1 — План внедрения CRM-системы

| № | Этап | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущего учёта клиентов (какие данные, где хранятся, проблемы) | Руководитель проекта | 1-я неделя |
| 2 | Формирование требований (функции, права доступа, отчёты) | Руководитель проекта, представитель заказчика | 2-я неделя |
| 3 | Подготовка инфраструктуры (сервер/облако, учётные записи) | Системный администратор | 3-я неделя |
| 4 | Установка и настройка CRM | ИТ-специалист | 3–4-я недели |
| 5 | Перенос клиентской базы и создание резервной копии исходных данных | ИТ-специалист, системный администратор | 5-я неделя |
| 6 | Тестирование (функциональное, пользовательское) | ИТ-специалист, менеджеры | 6-я неделя |
| 7 | Обучение пилотной группы (5 менеджеров) | ИТ-специалист | 7-я неделя |
| 8 | Пилотная эксплуатация и сбор обратной связи | Пилотная группа, руководитель проекта | 8–10-я недели |
| 9 | Устранение замечаний, обучение остальных сотрудников, полный запуск | Вся команда проекта | 11–12-я недели |

Общий срок проекта — 3 месяца (12 недель).

# 6. Участники проекта

Таблица 2 — Участники проекта

| Участник | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Сроки, бюджет, координация участников, отчётность о ходе проекта |
| ИТ-специалист | Установка и настройка CRM, интеграция с почтой и телефонией, обучение пользователей |
| Системный администратор | Инфраструктура, учётные записи, права доступа, резервное копирование |
| Представитель заказчика (руководитель отдела продаж) | Формирование требований, контроль соответствия системы требованиям, приёмка |
| Менеджеры (конечные пользователи) | Тестирование, работа в пилотном режиме, обратная связь |

# 7. Возможные риски

Таблица 3 — Риски проекта и меры по их снижению

| Риск | Вероятность | Меры по снижению |
| --- | --- | --- |
| Потеря или повреждение данных при переносе | Средняя | Резервная копия исходных данных, пробный перенос, сверка количества записей до и после |
| Сопротивление сотрудников новой системе | Высокая | Вовлечение менеджеров в формирование требований, демонстрация выгод, поддержка руководителя |
| Недостаточное обучение и ошибки пользователей | Средняя | Практические занятия, краткие инструкции, ответственный за консультации в первые недели |
| Несовместимость CRM с почтой и телефонией | Низкая | Проверка интеграций на этапе тестирования, выбор CRM с готовыми модулями интеграции |
| Срыв сроков из-за нехватки ресурсов | Средняя | Резерв времени в плане, еженедельный контроль хода работ |

# 8. Сценарий запуска системы

- Выбирается пилотная группа (5 менеджеров).

- Устанавливается и настраивается CRM.

- Создаётся резервная копия исходных данных, переносится часть клиентской базы.

- Проводится обучение пилотной группы.

- Запускается пилотная эксплуатация (2–4 недели).

- Собираются отзывы, фиксируются проблемы.

- Вносятся корректировки в настройки системы.

- Принимается решение о масштабировании на весь отдел.

# 9. Сценарий аварийного отката

Условие отката: в течение первых 3 дней пилотной эксплуатации выявлена критическая ошибка — потеря данных или невозможность работы более 30 % пилотной группы.

Порядок действий:

- Руководитель проекта принимает решение об откате.

- Пользователи информируются о временном возврате к прежнему способу работы.

- Работа временно возвращается в старую систему (Excel, электронная почта).

- Данные, введённые в CRM за время пилота, восстанавливаются из резервной копии или переносятся вручную.

- Технический специалист анализирует причину сбоя и устраняет её.

- После устранения причины система запускается повторно.

# 10. Критерии успешности внедрения

- 100 % клиентской базы перенесено без потерь;

- все менеджеры пилотной группы уверенно работают в CRM;

- время поиска информации о клиенте сократилось не менее чем на 50 %;

- время обработки заявки сократилось не менее чем на 30 %;

- снизилось количество ошибок и дублирования данных;

- руководитель получает актуальные отчёты по продажам непосредственно из системы.

# Сводная таблица

Таблица 4 — Сводная характеристика проекта

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Система | CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) |
| Цель | Автоматизация работы с клиентами, единая клиентская база |
| Стратегия | Пилотная + поэтапная |
| Пользователи | Отдел продаж |
| Срок | 3 месяца |
| Основные риски | Потеря данных, сопротивление пользователей, недостаточное обучение |
| Критерии успеха | Поиск информации о клиенте быстрее на 50 %, обработка заявок быстрее на 30 %, 100 % данных перенесено |

# Вывод

Внедрение CRM-системы по пилотной стратегии с поэтапным масштабированием позволяет перевести отдел продаж на единую клиентскую базу при минимальном риске для текущей работы. Наличие резервной копии и сценария аварийного отката гарантирует сохранность данных, а измеримые критерии успешности позволяют объективно оценить результат проекта.